## Milstolpar och aktiviteter
veckonr
Milstolpar och aktiviteter | Tid(h) | Ansvarig | Deltagare | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Hanledningsmöten | 5 | Rolf | Samtliga
Dokumentation
Projektplan | 15
Designdokument | 15
Kravdokument | 15
Sammanställning | 40
Kod
Spellogik | 100
Testmiljöer | 20
Grafik | 100
Animationer | 80
Databas | 80
Nätverkskommunikation | 100
Extra features | 80
Sammanställning | 40
Testrapport | 30
Projektanalys | 20
summa: | 740 h