## Milstolpar och aktiviteter
veckonr
Milstolpar och aktiviteter | Tid(h) | Ansvarig | Deltagare | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Hanledningsmöten | 5 | Rolf | Samtliga
Dokumentation
Projektplan | 15 | Jimmy | Samtliga
Designdokument | 15 | Emil | Samtliga
Kravdokument | 15 | Erik | Samtliga
Sammanställning | 40 | Kalle | Samtliga
Kod
Spellogik | 110 | Jimmy | Erik
Testmiljöer | 50 | Erik | Jimmy
Grafik | 100 | Emil | Kalle
Animationer | 100 | Kalle | Erik
Databas | 80 | Jimmy | Emil
Nätverkskommunikation | 110 | Kalle | Jimmy
Extra features | 80 | Erik | Emil
Sammanställning | 40 | Kalle | Samtliga
Testning och testrapport | 20 | Emil | Kalle
Projektanalys | 20 | Erik | Samtliga
summa: | 800 h

## Deltagare och aktiviteter
veckonr
Deltagare och aktiviteter | Tid(h) | Ansvarig | Deltagare | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Jimmy Maksymiw
Spellogik | 110 | Jimmy | Erik
asd
asd
Databas | 80 | Jimmy | Emil
asd
asd
Kalle Bornemark
Animationer | 100 | Kalle | Erik
asd
asd
Nätverkskommunikation | 110 | Kalle | Jimmy
asd
asd
Erik Sandgren
Testmiljöer | 50 | Erik | Jimmy
asd
asd
Extra features | 80 | Erik | Emil
asd
asd
Emil Sandgren
Grafik | 100 | Emil | Kalle
asd
asd
Testning och testrapport | 20 | Emil | kalle
asd
asd
summa: | 650 h