## Milstolpar och aktiviteter
veckonr
Milstolpar och aktiviteter | Tid(h) | Ansvarig | Deltagare | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Handledningsmöten | 5 | Rolf | Samtliga
Dokumentation
Projektplan | 15 | Jimmy | Samtliga
Designdokument | 15 | Emil | Samtliga
Kravdokument | 15 | Erik | Samtliga
Sammanställning | 20 | Kalle | Samtliga
Kod
Spellogik | 110 | Jimmy | Erik
Testmiljöer | 30 | Erik | Jimmy
Grafik | 100 | Emil | Kalle
Animationer | 100 | Kalle | Erik
Databas | 80 | Jimmy | Emil
Nätverkskommunikation | 110 | Kalle | Jimmy
Extra features | 110 | Erik | Emil
Sammanställning | 20 | Kalle | Samtliga
Testning och testrapport | 30 | Emil | Kalle
Projektanalys | 20 | Erik | Samtliga
summa: | 780 h