## Deltagare och aktiviteter
veckonr
Deltagare och aktiviteter | Tid(h) | Ansvarig | Deltagare | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Jimmy Maksymiw
Spellogik |  | Jimmy | Erik
Spelplan | 20
Lägga brickor | 20
Vinstkoll | 20
Utöka spellogik | 50
Databas |  | Jimmy | Emil
Designa databas | 40
Implementera databas | 40
Kalle Bornemark
Animationer |  | Kalle | Erik
Lära sig om animationer | 40
Implementera animationer | 60
Nätverkskommunikation |  | Kalle | Jimmy
Skapa server (TCP) | 40
Utöka klienten | 20
Kommunikation med databas | 20
Inloggning | 30
Erik Sandgren
Testmiljöer |  | Erik | Jimmy
Skapa testmiljöer | 30
Extra features |  | Erik | Emil
Powerups | 35
Andra spellägen | 35
Chat | 20
In-game-valuta | 20
Emil Sandgren
Grafik |  | Emil | Kalle
Utveckla grundstruktur | 30
Implementera funktionalitet | 70
Testning och testrapport |  | Emil | kalle
Testa funktioner | 25
Skriva testrapport | 5
summa: | 670 h